## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy - maksymalna wartość odchylenia od zaproponowanej struktury - 1%
Opis nakładów (robót, elementy robót, materiały, opracowanie) |  |  |  |  | Propozycja struktury procentowej poniesionych nakładów | dla pola 5 MW |  | dla pola 8 MW |  | Nieprzekraczalne daty zakończenia realizacji poszczególnych części zadania:
[6 empty] | struktura % nakładów do poniesienia | wartość PLN | struktura % nakładów do poniesienia | wartość PLN
I | STUDIA, DOKUMENTACJA, PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI |  |  |  | 3% |  |  |  |  | n.o
| 1 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór autorski |  |  | 3% |  |  |  |  | n.o
|  | a | projekt budowlany (w tym opłaty związane z jego opracowaniem oraz prawomocne pozwolenie na budowę) |  | 1% |  |  |  |  | 2017-05-14
|  | b | projekt wykonawczy (w tym kosztorysy, specyfikacje etc.) |  | 1% |  |  |  |  | 2017-07-14
|  | c | nadzór autorski (w tym ostateczne pozwolenie na użytkowanie, ostateczny odbiór przez Zamawiajacego, przeszkolenia etc.) |  | 1% |  |  |  |  | 2018-11-30
II | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY NETTO |  |  |  | 2% |  |  |  |  | n.o.
| 1 | Przygotowanie terenu (niwelacja, rozbiórki, wyburzenia etc.) |  |  | 1% |  |  |  |  | n.o.
| 2 | Zagospodarowanie placu budowy: |  |  | 1% |  |  |  |  | n.o.
|  | a | przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia) |  | 0.5% |  |  |  |  | n.o.
|  | b | ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe |  | 0.5% |  |  |  |  | n.o.
III | ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO |  |  |  | 87.5% |  |  |  |  | n.o.
| RAZEM STAN "ZEROWY" |  |  |  | 11.6% |  |  |  |  | n.o.
| roboty ziemne, w tym: |  |  |  | 1.5% |  |  |  |  | n.o.
|  | a | roboty odkrywkowe | [6 empty] | n.o.
|  | b | roboty zasypkowe | [6 empty] | n.o.
| fundamenty |  |  |  | 3.5% |  |  |  |  | n.o.
| ściany podziemia |  |  |  | 2.3% |  |  |  |  | n.o.
| stropy nad podziemiem i schody |  |  |  | 3.2% |  |  |  |  | n.o.
| izolacje przeciw wilgociowe |  |  |  | 1.1% |  |  |  |  | n.o.
| RAZEM STAN "SUROWY" |  |  |  | 23.81% |  |  |  |  | n.o.
| ściany nadziemia |  |  |  | 8% |  |  |  |  | n.o.
| stropy, sklepienia, schody, podesty |  |  |  | 8% |  |  |  |  | n.o.
| ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu, poddaszu |  |  |  | 1% |  |  |  |  | n.o.
| dach - konstrukcja |  |  |  | 1.018% |  |  |  |  | n.o.
| dach - pokrycie (w tym ocieplenie), obróbki blacharskie |  |  |  | 1.056% |  |  |  |  | n.o.
| izolacje przeciw wilgociowe, cieplne ( z wyłaczeniem ścian zew. nadziemia), p-dźw. |  |  |  | 1.24% |  |  |  |  | n.o.
| okna, drzwi i bramy zewn. |  |  |  | 3.5% |  |  |  |  | n.o.
| RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO |  |  |  | 21.29% |  |  |  |  | n.o.
| tynki i wykończenie ścian |  |  |  | 5.469% |  |  |  |  | n.o.
| roboty malarskie |  |  |  | 1.21% |  |  |  |  | n.o.
| stolarka drzwiowa wewnętrzna i bramy wewnętrzne |  |  |  | 2.064% |  |  |  |  | n.o.
| inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych |  |  |  | 2.523% |  |  |  |  | n.o.
| windy |  |  |  | 3% |  |  |  |  | n.o.
| podłogi, posadzki, wykładziny |  |  |  | 4.524% |  |  |  |  | n.o.
| elementy kowalsko-ślusarskie |  |  |  | 2% |  |  |  |  | n.o.
| różne roboty wewnętrzne |  |  |  | 0.5% |  |  |  |  | n.o.
| RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO |  |  |  | 6.92% |  |  |  |  | n.o.
| elewacje wraz z ociepleniem |  |  |  | 4.42% |  |  |  |  | n.o.
| rózne roboty zewnętrzne |  |  |  | 2.5% |  |  |  |  | n.o.
| RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH |  |  |  | 23.88% |  |  |  |  | n.o.
| instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne |  |  |  | 6.54% |  |  |  |  | n.o.
| instalacje sanitarne wewnewnętrzne (wod-kan,co, cw) |  |  |  | 11% |  |  |  |  | n.o.
| instalacje wentylacji |  |  |  | 2% |  |  |  |  | n.o.
| urządzenia instalacji wewnętrznych |  |  |  | 4.338% |  |  |  |  | n.o.
IV | UZBROJENIE TERENU NETTO |  |  |  | 3% |  |  |  |  | n.o.
| Uzbrojenie terenu razem: |  |  |  | 3% |  |  |  |  | n.o.
| elektryczne |  |  |  | 0.6% |  |  |  |  | n.o.
| centralnego ogrzewania |  |  |  | 0.6% |  |  |  |  | n.o.
| wodociągowe |  |  |  | 0.54% |  |  |  |  | n.o.
| kanalizacji (ogólnospławna lub sanitarna i deszczowa) |  |  |  | 1% |  |  |  |  | n.o.
| teletechniczne |  |  |  | 0.26% |  |  |  |  | n.o.
V | URZĄDZENIE TERENU NETTO |  |  |  | 4.5% |  |  |  |  | n.o.
| Drogi, zjazdy, chodniki wewnątrzosiedlowe itp. |  |  |  | 1.5% |  |  |  |  | n.o.
| Ukształtowanie terenu, zieleń |  |  |  | 0.5% |  |  |  |  | n.o.
| DFA, oświetlenie terenu, place zabaw, siłownie zew. |  |  |  | 2.5% |  |  |  |  | n.o.
VI | KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO |  |  |  | 100% | 0% |  | 0% |  | n.o.
Podatek VAT w tym: | [9 empty] | nd
|  |  |  | stawka 8% | [5 empty] | nd
|  |  |  | stawka 23% | [5 empty] | nd
KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI BRUTTO | [9 empty] | nd
|  |  |  | Razem pola 5 i 8 MW | [5 empty] | nd
n.o - data nieokreślona - Zamawiający oczekuje podania terminu przez Wykonawcę w ramach oferty
n.d - nie dotyczy
Zamawiajacy wymaga w terminie 7 dni od przekazania placu budowy dostarczenia uszczegółowionego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac określajacego szczegółowy zakres i czas realizacji z podziałem na poszczególne budynki na danym polu inwestycyjnym (np.kondygnacje/klatki schodowe/ etapy prac ziemnych itp.).